## Sheet1
编号 | 问题描述 | 对应模块 | 前端方案 | 后台方案 | 状态
2 | 添加删除自选股时，送出的user_id为空 | 自选股模块 | user_id赋值错误 | 无 | 已解决
3 | 自选股引导登陆 | 自选股模块 | 未登录时显示，您尚未登录，点击后显示登录框 | 无 | 已解决
4 | 添加账户后刷新 | 账户管理模块 | 后台响应完成时，重置对应模块html | 提交时，服务器经常返回500，以致前端的后续函数无法调用 | 前端经检查无错误
5 | 界面缩小 | 全局 | 为模块添加max-width属性 | 无 | 未解决
6 | 当日有效代码 | 全局 | 加载页面时，post请求当日列表的json数据 | 提供对应格式的数据 | 前端已解决
7 | 股票的涨停跌停价无法获得 | 交易模块 | 可通过昨收价计算 | 将涨停跌停数据替换为昨收数据 | 前端已解决
8 | 股票显示的数据颜色错误 | 个股详情模块 | 未将数据转换为数字格式 | 无 | 已解决
9 | 股票的涨跌幅计算错误 | 个股详情模块 | 未进行四舍五入处理 | 无 | 已解决
10 | 股票的涨停跌停价无法获得 | 个股详情模块 | 可通过昨收价计算 | 无法获得对应数据 | 已解决
11 | 9:00时现价为0 | 个股详情模块 | 依据昨收价修正数据 | 无 | 已解决
12 | 点击切换股票图标后无响应 | 个股详情模块 | 送出数据未发现问题 | ？ | 前端经检查无错误
13 | 分时图显示 | 个股详情模块 | 为graph-time执行特定的图表处理函数 | 暂无 | 未解决
14 | 注册时，送出的pwd值为空 | 登录注册 | pwd数据获取错误 | 无 | 已解决
15 | 策略提交 | 策略模块 | 设计结果页面，post提交 | 为需要的参数和命名规范列表 | 未解决